Утверждаю

Председатель РО ДОСААФ России

Приморского края

И.Г. Доценко

«__» мая 2018

План

Проведения военно-исторической экспедиции «РОКАДА-73»

Организационные вопросы

| № п/п | Организационные вопросы | Дата и время | Место проведения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление списков участников и автотранспорта участвующих в автопробеге «Рокада-73» | До 20 июня 2018 | Орг. комитет при ДОСААФ Приморского края | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев Руководитель общественной военно-поисковой организации Пограничного района А.В. Долженко |  |
| 2 | Получение разрешения компетентных органов погранслужбы Приморского края на посещение мероприятий в поселке Посьет и пгт Хасан | До 30 июля 2018 г | Управление погранслужбы ФСБ по Приморскому краю | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель |  |
| 3 | Изготовление атрибутики военно-исторической экспедиции «Рокада-73» посвященных 80 летию Хасанских событий | До 20 июля 2018 г |  | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |
| 4 | Согласование и уведомление глав администраций муниципальных образований по маршруту проведения ВИЭ «Рокада-73» для организации взаимодействия | До 15 июля 2018 г |  | Председатель РО ДОСААФ России по Приморскому краю И.Г. Доценко Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 5 | Доведение плана мероприятий, цели и задач автопробега до участников экспедиции | До 10 июня 2018 г | Соц. сети, сайт Приморского краевого радиоклуба rz0lwa.ru | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |
| 6 | Согласование с руководителями думских партий в Приморском крае об участии их представителей в мероприятиях, посвященных событиям на Хасане в 1937 году | До 15 июля 2018 г. |  | Председатель РО ДОСААФ России по Приморскому краю И.Г. Доценко Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 7 | Проведение организационного собрания участников экспедиции ВИЭ» Рокада-73» с целью инструктажа по проводимым мероприятиям с целью недопущения нарушений. | 31 июля 2018 г. | Приморский краевой радиоклуб | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |

Мероприятия

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата и время | Место проведения | Ответствен. исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор участников военно-исторической экспедиции «Рокада-73» оформление колонны | 2 августа 2018 г 8.00-8.30 | Мемориал Боевой славы ТОФ | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 2 | Торжественный митинг, посвященный 80-летию Хасанских событий и проводы экспедиции «Рокада-73» | 2 августа 2018г. 8.30-9.00 | Мемориал Боевой славы ТОФ | Представитель администрации г. Владивостока . Представитель департамента внутренней политики Приморского края. Председатели Советов ветеранов Приморского края Григорович Д.Н. ТОФ –Литвиненко И.М. г. Владивостока Кондратенко С.Н. | Участвуют представители общественности города Владивостока |
| 3 | Начало движение колонны автопробега ВИЭ «Рокада-73» автозаправка район остановки общественного транспорта «Заря» | 2 августа 2018 г 9.00-9.30 | Мемориал Боевой славы ТОФ | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 4 | Заправка автотранспорта | 2 августа 2018 г. 9.30-10.00 | Заправка «Заря» | Водители транспортных средств |  |
| 5 | Встреча с администрацией с Раздольное и группой участников ВИЭ «Рокада» из Пограничного района и возложение цветов | 2 августа 2018 г 11.00-11.30 | п. Раздольное у памятника воинам дальневосточникам погибшим в боях у озера Хасан 1938 году ул. Лазо | Представители администраций Надежденского района и с. Раздольное Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко | Участвуют представители общественности и военнослужащие воинской части с. Раздольное |
| 6 | Встреча с представителями администрации с. Занадворовка и поисковиками Хасанского района с целью установления и посещения воинских захоронений 1938г и августа 1945 года на кладбище поселка. | 2 августа 2018 г 12.30-13.00 | с. Занадворовка | Представитель администрации с. Занодворовка Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 7 | Встреча с администрацией, посещение братской могилы бойцов Советской Армии погибших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, возложение цветов и посещение музея в селе Барабаш. | 2 августа 2018 г 13.00-13.40 | с. Барабаш | Представитель администрации с. Барабаш Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко Руководитель ВИЭ «Рокада» Сыромятников Ю.Н. |  |
| 8 | Обед | 2 августа 2018 г 13.40-14.00 | с. Барабаш | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 9 | Встреча с администрацией и посещение братской могилы бойцов Советской Армии погибших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, возложение цветов с. Овчинниково | 2 августа 14.30-15.00 | с. Овчинниково | Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко Руководитель ВИЭ «Рокада» Сыромятников Ю.Н |  |
| 10 | Встреча с администрацией и посещение монумента бойцам Красной Армии погибших в боях с японскими милитаристами в августе 1938года и августе 1945 года, возложение цветов и посещении районного музея пос. Славянка | 2 августа 16.30-17.10 | пос. Славянка | Представитель администрации пос. Славянка Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко Руководитель ВИЭ «Рокада» Сыромятников Ю.Н |  |
|  | Посещение железнодорожной станции Гвоздево и с. Зайсановка с целью уточнения братской могилы советских воинов. | 2 августа 2018 г 17.30-17.50 | ст. Гвоздево | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко |  |
|  | Следование по маршруту экспедиции в с. Краскино, встреча с ветераном поселка Черновым Владимиром Тимофеевичем. | 2 августа 2018 г 18.00-18.20 | с Краскино. | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко |  |
|  | Прибытие к месту лагеря ВИЭ «Рокада-73» ночлег. Работа на коллективной станции. | 2 августа 2018 г 19.00-23.59 | Сопка Крестовая. | Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |
|  | Посещение братской могилы бойцов советской Армии павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года Возложение цветов. Приведение в порядок территории воинского захоронения. | 3 августа2018 9.00-10.00 | Мыс Маячный | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
|  | Встреча с представителями администрации пос. Хасан и представителями общественности. Возложение цветов к памятнику погибших воинов в августе 1938 года. Посещение музея. | 3 августа 2018г. 13.00 | Пос. Хасан | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко |  |
| 12 | Работа коллективной станции с места базирования ВИЭ «Рокада-73» Проведение культурно-массовой работы с приглашением жителей с Краскино | 3 августа2018 10.00-23.59 | Сопка Крестовая | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |
| 13 | Возвращение в лагерь, с посещением братской могилы в селе Лебединое, и ужин | 3 августа 2018 г. 17.00 | пос. Хасан | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Пограничного района А.В. Долженко |  |
| 13 | Участие в мероприятиях, посвященных образованию погранслужбы в пгт. Посьет. Посещение музея | 4 августа 11.00-12.30 | пгт. Посьет | Представитель администрации пгт. Краскино |  |
| 14 | Посещение музея в доме офицеров пос. Краскино | 4 августа2018г. 13.30-14.00 | пос. Краскино | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
|  | Осмотр и приведение в порядок и возложение цветов к памятнику на месте захоронения умерших от ран воинов в августе 1945 года | 4 августа 2018 г. | Пос. Краскино Сельское кладбище | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 15 | Возвращение в лагерь ВИЭ «Рокада -73» | 4 августа2018 14.00-15.00 | Сопка Крестовая | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 16 | Продолжение работы на коллективной радиостанции и культурно-массовых мероприятий по плану с местным населением | 4 августа2018 15.00-20.00 | Сопка Крестовая | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников Руководитель Приморского краевого радиоклуба В.Н. Пыхтеев |  |
| 18 | Выезд и прибытие для участия в мероприятиях, посвященных 80 летию Хасанских событий в пос. Краскино (сквер у дома Офицеров) Возложение цветов к захоронениям погибших пограничников. | 5 августа 2018г. 11.00-12.30 | пос. Краскино | Представитель администрации пгт. Краскино Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |
| 19 | Участие в военно-исторической реконструкции (сопка Заозерная –бастион солдатского мужества), каша по-гвардейски. | 5 августа 2018 г. 12.30-14.00 | Пос. Краскино Сопка Крестовая | Представители администрации пгт. Краскино |  |
| 20 | Выезд с пос. Краскино и возвращение во Владивосток | 5 августа 2018 г. 15.00-19.00 | пос. Краскино | Руководитель ВИЭ «РОКАДА» Ю.Н. Сыромятников |  |

Руководитель ВИЭ «РОКАДА»

Ю.Н. Сыромятников